## TDSheet
Заявка на материалы № 31950 от 4 декабря 2023 г.
| Вид заявки: |  |  | вентиляция | [7 empty] | Дата выполнения :
| По ТЕНДЕРУ! |  |  |  | СРОЧНАЯ!
| Объект: |  |  |  | Еврокласс-4
| Склады объекта: |  |  |  | Основной Склад
| Адрес объекта: |  |  |  | 390027, Рязанская обл, Рязань г, Быстрецкая ул
Организация:
| Комментарий: |  |  |  | поздний выход ТЗ
№ |  | Выполнено | Номенклатура |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Получено |  | Цена | Сумма | Плановая дата поставки | Дата поставки | Время поставки |  | Срок поставки | Цель получения МПЗ |  | Этаж | Секция | Место работ | Ответственный | Остаток на складах объекта | Остаток на всех складах
Номенклатуры полное
1 |  | Нет | Осевой вентилятор для подпора воздуха OVP 12-303-630-1,1/1500-01-KR I=11656 м3/час, Н=240Па, с электродвигателем АИР80А4 N=1.1 квт, n=1395об/мин |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  | 14733 | 29466 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
2 |  | Нет | Наружная решетка GA800х500 (алюминиевая инерционная –две функции защита и обратный клапан) сечение - 800х500. Изготовитель - РусКлимат(SHUFT). |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  | 3777 | 15108 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
3 |  | Нет | Металлическая сетка оц. роам. 500х400 |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  | 590 | 2360 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 9 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
4 |  | Нет | Осевой вентилятор для подпора воздуха OVP 12-303-800-3/1500-01-KR I= 23312 м3/час, Н=310Па с электродвигателем A100S4 N=3,0 квт, n=1430 об/мин |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  | 26280 | 105120 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
5 |  | Нет | Вентилятор радиальный крышный KVR-800-ДU-В-2ч/400-15/1500 l=27210м³ /час Н=420Па со стаканом монтажным SMNU-KVP-800c. Люфткон |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |  | 82393 | 329572 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
6 |  | Нет | Клапан противопожарный с элетромеханическим приводом, LDK-2-C-ЭМ 220-800х600 |  |  |  |  | шт | 96 |  |  |  | 11248 | 1079808 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
7 |  | Нет | Декоративная решетка под данный клапан LKRD для LKD-C 800х600В |  |  |  |  | шт | 96 |  |  |  | 2545 | 244320 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
8 |  | Нет | Адаптер на разделение потоков – 80/80 с уплотнительными прокладками |  |  |  |  | шт | 768 |  |  |  | 2250 | 1728000 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 9 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
9 |  | Нет | Отвод коаксиальный под 90 гр. ф 60/100 |  |  |  |  | шт | 96 |  |  |  | 791 | 75936 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
10 |  | Нет | Отвод коаксиальный под 45 гр. ф 60/100 |  |  |  |  | шт | 96 |  |  |  | 847 | 81312 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
11 |  | Нет | Удлинитель коаксиальный 60/100 1000 мм |  |  |  |  | шт | 96 |  |  |  | 1890 | 181440 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 12 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
12 |  | Нет | Отвод под 90° ∅80 |  |  |  |  | шт | 2400 |  |  |  | 170 | 408000 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 9 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
13 |  | Нет | Удлинитель ∅80 l=0,4м |  |  |  |  | шт | 768 |  |  |  | 393 | 301824 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 9 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
14 |  | Нет | Удлинитель ∅80 l=0,89м |  |  |  |  | шт | 768 |  |  |  | 872 | 669696 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 9 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
15 |  | Нет | Переточная решетка. 100х100 АП100х100 |  |  |  |  | шт | 310 |  |  |  | 277 | 85870 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
16 |  | Нет | Наружная решетка 800х200 |  |  |  |  | шт | 8 |  |  |  | 1228 | 9824 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
17 |  | Нет | Дефлектор на ᴓ1000 |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |  | 21000 | 336000 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г. |  | 8
18 |  | Нет | Утеплённый узел прохода для воздуховода ᴓ1000 |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |  | 2904 | 46464 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 17 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
19 |  | Нет | Поддоны из алюминия 1250х1250х250h |  |  |  |  | шт | 16 |  |  |  | 6900 | 110400 |  | 27.12.2023 | 8:00:00 |  | 9 | Вентиляционное оборудование |  | тех.этаж, крыша | 1-4 | Объект | Добычин Г.Г.
5 840 520,00
| Начальник отдела снабжения: | [5 empty] | Оришкевич А.В. |  |  | 6 декабря 2023 г. |  |  |  | Ответственный от отдела снабжения:
[14 empty] | ПредставительОКС |  |  |  | Котусов С.В. |  |  | 6 декабря 2023 г.
| Прораб(мастер участка): | [5 empty] | Храпов М.Ю. | [6 empty] | Представитель СГИ |  |  |  | Шувалов В.В. |  |  | 5 декабря 2023 г.
[6 empty] | Тел.: 8-910-574-02-41,8-980-561-57-84 | [7 empty] | Начальник отдела снабжения: |  |  |  | Оришкевич А.В. |  |  | 6 декабря 2023 г.
| Дата и время получения заявки: |  |  |  |  | 04.12.2023 17:11:51