## TDSheet
Заявка на материалы № 30339 от 28 сентября 2023 г.
| Вид заявки: |  |  | Сантехника | [7 empty] | Дата выполнения :
По ТЕНДЕРУ!
| Объект: |  |  |  | Еврокласс-4
| Склады объекта: |  |  |  | Основной Склад
| Адрес объекта: |  |  |  | 390027, Рязанская обл, Рязань г, Быстрецкая ул
Организация:
| Комментарий: |  |  |  | Актуализировать дату поставки, планерка 27.09
№ |  | Выполнено | Номенклатура |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Получено |  | Цена | Сумма | Плановая дата поставки | Дата поставки | Время поставки |  | Срок поставки | Цель получения МПЗ |  | Этаж | Секция | Место работ | Ответственный | Остаток на складах объекта | Остаток на всех складах
Номенклатуры полное
1 |  | Нет | Стальной панельный радиатор «Лидея» ЛУ 22-306 |  |  |  |  | шт | 96 |  |  |  | 6700 | 643200 |  | 08.02.2024 | 0:00:00 |  | 16 | Монтаж системы отопления |  | 2-25 | 1-4 | Устройство системы отопления. Жилая часть | Добычин Г.Г.
2 |  | Нет | Стальной панельный радиатор ЛУ 22-312 |  |  |  |  | шт | 1190 |  |  |  | 6500 | 7735000 |  | 08.02.2024 | 0:00:00 |  | 16 | Монтаж системы отопления |  | 2-25 | 1-4 | Устройство системы отопления. Жилая часть | Добычин Г.Г.
3 |  | Нет | Радиатор стальной панельный с нижней подводкой ЛУ 22-315 |  |  |  |  | шт | 922 |  |  |  | 10441 | 9626602 |  | 08.02.2024 | 0:00:00 |  | 16 | Монтаж системы отопления |  | 2-25 | 1-4 | Устройство системы отопления. Жилая часть | Добычин Г.Г.
4 |  | Нет | Кронштейн напольный КН5.70 |  |  |  |  | шт | 766 |  |  |  | 525 | 402150 |  | 08.02.2024 | 0:00:00 |  | 5 | Монтаж системы отопления |  | 2-25 | 1-4 | Устройство системы отопления. Жилая часть | Добычин Г.Г.
18 406 952,00
| Начальник отдела снабжения: | [5 empty] | Оришкевич А.В. |  |  | 2 октября 2023 г. |  |  |  | Ответственный от отдела снабжения:
[14 empty] | ПредставительОКС |  |  |  | Кондратьев П.А. |  |  | 28 сентября 2023 г.
| Прораб(мастер участка): | [5 empty] | Старков Н.А. | [6 empty] | Представитель СГИ |  |  |  | Шувалов В.В. |  |  | 28 сентября 2023 г.
[6 empty] | Тел.: 8-910-576-75-39,8-930-888-77-93 | [7 empty] | Начальник отдела снабжения: |  |  |  | Оришкевич А.В. |  |  | 2 октября 2023 г.
| Дата и время получения заявки: |  |  |  |  | 28.09.2023 10:39:27