## TDSheet
Заявка на материалы № 29962 от 14 сентября 2023 г.
| Вид заявки: |  |  | Трансформаторная подстанция | [7 empty] | Дата выполнения :
По ТЕНДЕРУ!
| Объект: |  |  |  | Шумашь (карьер)
| Склады объекта: |  |  |  | Основной Склад
Адрес объекта:
Организация:
Комментарий:
№ |  | Выполнено | Номенклатура |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Получено |  | Цена | Сумма | Плановая дата поставки | Дата поставки | Время поставки |  | Срок поставки | Цель получения МПЗ |  | Этаж | Секция | Место работ | Ответственный | Остаток на складах объекта | Остаток на всех складах
Номенклатуры полное
1 |  | Нет | КТП 400 кВА |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  | 1100000 | 1100000 |  | 15.02.2024 | 8:00:00 |  | 27 | Монтаж комплексной трансформаторной подстанции |  | 1 | 1 |  | Добычин Г.Г.
1 100 000,00
| Начальник отдела снабжения: | [5 empty] | Оришкевич А.В. |  |  | 18 сентября 2023 г. |  |  |  | Ответственный от отдела снабжения:
[14 empty] | ПредставительОКС |  |  |  | Кондратьев П.А. |  |  | 14 сентября 2023 г.
| Прораб(мастер участка): | [5 empty] | Генчев А.П. | [6 empty] | Представитель СГИ |  |  |  | Шувалов В.В. |  |  | "__"___________ 20__ г.
[6 empty] | Тел.: 8-952-125-28-77,8-930-888-65-82 | [7 empty] | Начальник отдела снабжения: |  |  |  | Оришкевич А.В. |  |  | 18 сентября 2023 г.
| Дата и время получения заявки: |  |  |  |  | 14.09.2023 17:20:07